План по разработке и внедрению системы управления качеством образования в образовательной организации

| № п/п | Этапы, мероприятия | Срок | Ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Подготовительный этап | Август-декабрь |  |
| 1.1 | Изучение вариантов систем качества |  |  |
| 1.2 | Проведение предварительного аудита |  |  |
| II | Принятие решения о разработке и внедрении системы качества | сентябрь | приказ |
| 2.1 | Направление на учебу специалистов | По графику |  |
| 2.2 | Формирование и утверждение состава: - назначение ответственного за систему качества; - группы аудиторов внутренних проверок; -ответственных исполнителей за конкретные процессы | сентябрь | приказ |
| 2.3 | Составление и обсуждение проекта приказа о разработке системы качества по структуре, количественному составу, графику проведения работ | август | Приказ, целевые показатели |
| 2.4 | Приказ о начале разработки системы качества | сентябрь | приказ |
| 2.5 | Составление планов заседаний | сентябрь | план |
| 2.6 | Обучение персонала | октябрь | семинар |
| 2.7 | Анализ требований, предъявляемых к системе качества и определение организационно- методических подходов к формированию системы качества | октябрь | Целевые показатели |
| III | Проектирование системы качества |  |  |
| 3.1 | Анализ существующей документации | сентябрь | папка |
| 3.2 | Разработка сети процессов системы качества | октябрь |  |
| 3.3 | Разработка требований к оформлению и содержанию документации системы качества | Октябрь-ноябрь |  |
| 3.6 | Разработка системы показателей для измерений и мониторинга | сентябрь |  |
| IV | Документирование системы качества |  |  |
| 4.1 | Разработка документации системы качества | ноябрь |  |
| V | Внедрение системы качества |  |  |
| 5.1 | Составление программы внутреннего аудита на год и планов на каждый аудит | февраль |  |
| 5.2 | Проведение внутреннего аудита | февраль |  |
| 5.3 | Составление отчета по внутреннему аудиту | март |  |
| 5.4 | Составление плана корректирующих мероприятий | март |  |
| 5.5 | Проведение корректирующих мероприятий | Март-май |  |