АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 13.09.2017 ПРИКАЗ №120

 с. Завьялово

Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации

по программам основного общего и среднего общего образования в Завьяловском районе

в 2017-2018 учебном году

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Завьяловском районе в 2017 году,  в соответствии с «Дорожной картой» организации и проведения ГИА  в Алтайском крае в 2017- 2018 учебном году, утвержденной приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 06.09.2017 №1135

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения ГИА в Завьяловском районе в 2017-2018 учебном году.

 ( Приложение1)

2. Администрации общеобразовательных организаций разработать аналогичные «Дорожные карты» и разместить их на официальных сайтах оо в срок **до 25.09.2017 г.**

2.  Ведущему специалисту комитета по образованию (Т.И. Фурсова) обеспечить реализацию «Дорожной карты».

3.Программисту комитета по образованию (В. Н. Федорин ) разместить «Дорожную карту» на официальном сайте комитета по образованию.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 И.О. председателя комитета

 по образованию А.П. Савинов

 Приложение 1

к приказу комитета по образованию

от 13.09.2017 №120

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Завьяловском районе в 2017-2018 учебном году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2017году** |
| 1.1 | Статистический анализ и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 и ГИА – 11  в 2017 году. Рейтинг ОО о итогам ГИА -9 и ГИА- 11. | сентябрь 2017 | Фурсова Т.И. | Аналитическая информация |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на августовской педагогической конференции. | август 2017 | П.Д. ШиховцовТ.И. Фурсова | обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА на совещания директоров «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017году в Завьяловском районе» | сентябрь 2017 | П.Д. Шиховцов | обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году на совещаниях завучей по учебно-воспитательной работе | октябрь-ноябрь 2017 | Т.И. Фурсова | обсуждение результатов, определение задач  |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на ММО учителей – предметников. | сентябрь 2017 | Т.И. ФурсоваН.В. Зимакина | обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам | июль–сентябрь 2017 | Т.И. Фурсова, руководители ОО | проведение дополнительного этапа ГИА–9, ГИА–11 |
| 2.2 | Проведение региональных оценочных процедур по физике (9 кл.), мате­матике (7 кл.) | октябрь-ноябрь2017 | Фурсова Т.И., руководители ОО | Аналитическая информация |
| 2.3 | Организация участия школ в национальных исследованиях качества об­разования:* химия, биология (10 кл.);
* литература, МХК (6,8 кл.)
 | октябрь 2017 апрель 2018 | Фурсова Т.И., руководители ОО | Аналитическая информация |
| 2.4 | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.) | март-май 2018 | Фурсова Т.И., руководители ОО | Аналитическая информация |
| 2.5. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших ква­лификацию, оказание им методической поддержки | в течение года | Н.В. Зимакина | Аналитическая справка |
| 2.6. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.:1.Разработка и реализация программ по предметам ЕГЭ в условиях ФГОС.2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ.3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов | по отдельному графику | Н. В. ЗимакинаДиректора оо | график мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.7 | Организация участия учителей – предметников в краевых вебинарах:1.Итоги ЕГЭ в 2016-2017 учебном году;2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам);3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС.Адресная консультационная поддержка педагогическим работников образовательных организаций членами отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений. | В соответствии с краевым графиком | Н.В. ЗимакинаДиректора оо | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.8 | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках консультационных занятий на базе школ, интернет – площадок, для обучающихся и педагогов с учетом потребностей детей. (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | В течение учебного года | Директора ОО | Планы внеурочной деятельности учителей – предметников. |
| 2.9 | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором, АКИАЦ | По мере поступления информации | Директора ООТ.И. Фурсова | Приказы о проведении апробации, итоговые отчеты |
| 2.10 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. | В течение года | Зимакина Н.В. председатель ПМПК директора ООАгафонова Е.МХарченко Е.А.Симоненко А.В. | Оформление методических материалов.Планы ОО, муниципальных ПМПК. |
| 2.11 | Статистика и анализ выполнения участниками ГИА заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2017-2018 года. | В течение года | Директора оо, ведущий специалист  | Аналитический отчёт |
| 2.12 | Корректировка планов ММО учителей – предметников на основе анализа выполнения тестовых заданий. | В течение года | Руководители ММО | Планы работы ММО |
| 2.13. | Разработка и реализация комплекса мероприятий на муниципальном и школьном уровнях, в том числе: - разработка информационно-организационного блока работы с педагогами, обучающимися, родителями;- координация и оказание организационно обеспечения работы школьных, в том числе «сетевых» педагогов по подготовке выпускников, - формирование муниципальными методическими службами блока практических семинаров, мастер-классов для педагогов по повышению уровня обучения школьников на всех ступенях образования и навыков выполнения экзаменационных работ выпускниками.. | В течение года | Директора ооРуководители ММОПедагогиН.В. Зимакина | Разработка и реализация плана мероприятий |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с действующим законодательством. | В течение года | Т.И. Фурсова | Нормативные акты муниципального уровня |
| 3.2 | Создание организационных структур проведения ГИА в 2018 году и нормативное закрепление их полномочий:формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА для выпускников 9 и 11(12) классов;согласование пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, а также руководителей, ассистентов, организаторов и дежурных в ППЭ. | Декабрь 2017 | Т.И. Фурсова | Нормативные акты муниципального уровня |
| 3.3 | Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ:- обеспечение медицинской помощи в ППЭ;- направление сотрудников правоохранительных органов в ППЭ;- использование металлодетекторов на входе в ППЭ;- обеспечение видеонаблюдения. печати КИМ, сканирования ЭМ.и др. | Апрель-май | П.Д. ШиховцовВ.Н. ФедоринТ.А. ЗагурскихП.А. ШумейкоЛ.Н. ЗимакинаВ. Д. РемпельТ.И. Фурсова | Направление информационных писем. Подписание актов, проверка видеокамер  |
| 3.4 | ГИА 9– утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); | декабрь 2017 | П. Д.Шиховцов | утвержденные нормативные правовые акты |
| 3.5 | – приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; | апрель 2018 | Т.И. Фурсова |  |
| 3.6 | – приказ о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–9;– приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 9;-об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам | ноябрь 2017февраль 2018август 2018март 2018 |  |  |
| 3.7 | ГИА 11– приказ об  утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (представители ГЭК–11, руководитель ППЭ ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); | январь 2018 | Т.И. Фурсова | утвержденные нормативные правовые акты |
|  | – утверждение ППЭ; | апрель 2018 |  |  |
|  | – приказ о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; | май 2018 |  |  |
|  | – приказ о проведении ГИА–11 в дополнительный период; | апрель 2018 |  |  |
|  | – приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; | январь 2018 |  |  |
|  | – приказ о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–11; | ноябрь 2017 | Т.И. ФурсоваДиректора оо | утвержденные муниципальные нормативные акты |
|  | – приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); | октябрь 2017декабрь 2017февраль –май 2018 |  |  |
| – приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2018 году;о создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ и для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ. |  |
| 3.8 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | в течение учебного года | Т.И. ФурсоваДиректора оо | утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 3.9 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Завьяловском районе в 2017 году  | в течение учебного года | Т.И. ФурсоваДиректора оо | утвержденные методические рекомендации, инструкции |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1 | Организация участия в вебинарах лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в Завьяловском районе по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11: | В течение 2016-2017 учебного года | Т.И. Фурсова В.Н. Федорин Директора ОО | программы проведения вебинаров |
|  | – особенности проведения ГИА в 2017 году; |  |  |  |
|  | – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году; |  |  |  |
|  | – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году. |  |  |  |
| 4.2 | Организация участия  |  |  |  |
| 4.3 | на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведенияГИА–9:– уполномоченных представителей ГЭК–9;– руководителей ППЭ;– технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2018 | П.Д. ШиховцовТ.И. ФурсоваДиректора оо | сертификат об обучении |
| 4.4 | ГИА–11:– членов ГЭК–11;– руководителей ППЭ;– технических специалистов ППЭ |  | П.Д. ШиховцовТ.И. ФурсоваДиректора оо |  |
| 4.5 | на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведенияГИА–9:– организаторов ППЭ ГИА–11:– организаторов ППЭ | январь-апрель 2018 | П.Д. ШиховцовРуководителиобщеобразовательных организаций (далее – ОО) | сертификат об обучении |
| 4.6 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9:апрель, май 2018 для ГИА–11:февраль-май 2018 | Т.И. ФурсоваЛ.Н. Зимакинаруководители ОО | отметки в журнале инструктажа |
| 4.7 | Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | ноябрь 2017 | П.Д. ШиховцовДиректора ооТ.И. ФурсоваВ.Н. Федорин | программа семинаров |
| 5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 |
| 5.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года:– проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  | август 2017 года | Директора ооТ.И. ФурсоваВ.Н. Федорин | проведение ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным предметам |
|  |  |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа:– выпускников ОО текущего учебного года;– обучающихся и выпускников СПО;– выпускников прошлых лет;– лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2017 | Директора ооТ.И. ФурсоваВ.Н. Федорин | информация о количестве участников |
| 5.3 | Формирование сведений в информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | В.Н. Федорин Директора ооТ.И. Фурсова | своевременно сформированные сведения в РИС |
| 5.4 | – аудиторий ППЭ;– членов ГЭК;– руководителей ППЭ;– организаторов ППЭ;– технических специалистов ППЭ;. |  | В.Н. Федорин Директора ооТ.И. Фурсова | своевременно сформированные сведения в РИС |
| 5.5 | Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | за 1 месяц до начала экзамена | В.Н. ФедоринТ.А. ЗагурскихП.А. Шумейко | наличие ЭЦП |
| 5.6 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):– разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Завьяловском районе в 2017-2018учебном году; | октябрь 2017 | Т.И. ФурсоваДиректора ооН.В. Зимакина | утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
|  | – обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2017 |  |
| – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | февраль, май 2017 | . Т.И. ФурсоваДиректора ооН.В. Зимакина |  |
| 5.7. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, печати ЭМ в аудитории. | Март-май 2018 | В.Н. ФедоринТ. А.ЗагурскихП.А. ШумейкоВ.Д. РемпельТ.И. Фурсова Л.Н. Зимакина | Акты готовности |
| 5.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): |  | П.Д. ШиховцовТ.И. Фурсова | соблюдение равных условий для обучающихся |
|  | – организация работы в ТПМПК психолого-медико-педагогических комиссий;– сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому;– создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение годафевраль-март 2018во время проведения ГИА | Н. В. ЗимакинаН. В. Карпенко |  |
| 5.9 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: |  по мере поступления заявлений | Т.И. ФурсоваВ.Н. ФедоринДиректора оо | функционирование института общественных наблюдателей в Завьяловском районе, увеличение количества общественных наблюдателей |
| 5.10 |  |  |  |  |
|  | – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; | январь - май 2018 | Т.И. Фурсова |
| 5.11 | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | по графику РОН | П.Д. ШиховцовВ.Н. Федорин Т. А.ЗагурскихП.А. Шумейко | участие в апробации |
| 5.12 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | март, май 2018 | П.Д. ШиховцовТ.И. Фурсова | проведение инструктажа |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | В.Н. Федорин | работа «горячей линии» |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию Администрации Завьяловсокого района (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | в течение года | В.Н. ФедоринТ.И. Фурсова | тексты новостей |
| 6.3 | Участие в селекторных совещаниях с руководителями МОУО подготовки к ГИА–9 и ГИА  | в течение года | П.Д. Шиховцов | включение вопросов проведения ГИА в график селекторных совещаний |
| 6.4 |  Участие в краевых родительских собраниях Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11.  | в течение года | П.Д. ШиховцовДиректора оо | участие в краевых родительских собраниях |
| 6.5 | Проведение:– родительских собраний в общеобразовательных организациях края;– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | П.Д. ШиховцовА.П. СавиновДиректора ОО | обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.6 | Размещение в СМИ информации: |  |  |  |
| 6.7 | по ГИА–9:– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам;– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Т.И. ФурсоваВ.Н. Федорин | своевременное информирование |
| 6.8 | по ГИА–11:– о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11;– о сроках проведения итогового сочинения (изложения);– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;– о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Т.И. ФурсоваВ.Н. Федорин | своевременное информирование |
| 6.9 |  Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО в соответствии с краевыми рекомендациями | ноябрь 2017 | Директора оо | текст рекомендаций |
| 6.10 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | П.Д. ШиховцовТ.И. Фурсова | оформление информационных стендов |
| 6.11 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Агафонова Е.М.Харченко Е.А.Симоненко А.В.Директора оо | планы работы школьных психологов |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | декабрь 2017 апрель 2018 | В.Н. Федорин | аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 7.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительного контроля | П.Д. ШиховцовСпециалисты комитета | справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 7.3 | Контроль качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА–9, ГИА–11 | по отдельному графику | П.Д. Шиховцов Специалисты комитета | справка  |
| 7.4 | Проверка готовности ППЭ и | Март, май 2018 | Руководители ППЭ, члены ГЭК | протокол готовности ППЭ |