План-график

основных мероприятий по внедрению  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в ДОУ  на 2018-2020 г.г.

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по введению стандарта  (далее ФГОС ДО) в МКОУ «Гилёвская СОШ Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста»

(далее детский сад), как механизм обеспечения качества дошкольного образования далее (ДО).

Задачи:

1. Выявление проблем детского сада по вопросам реализации ФГОС ДО.

2. Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах реализации ФГОС ДО: разработки инновационных проектов через систему организации: педагогических советов, семинаров, мастер-классов.

3. Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.

4. Развитие  готовности и способности педагогов детского сада обобщать, систематизировать организовывать пиар-сопровождение собственной образовательной практики по введению ФГОС ДО.

5. Повышение мотивации  педагогов  к участию в инновационных проектах как средства повышения качества ДО в детском саду

Ожидаемые результаты:

- Решение проблемных ситуаций по реализации ФГОС в ДО.

- Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах реализации ФГОС ДО: разработки инновационных проектов через систему организации: педагогических советов, семинаров, мастер-классов.

- Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в детском саду.

- Способность педагогов ДО обобщать, систематизировать организовывать пиар-сопровождение собственной образовательной практики по введению ФГОС ДО.

- Участие в инновационных проектах как средства повышения качества ДО в детском саду

| № | Мероприятие |  | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. управление проектом |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО в детском саду. |  | декабрь 2017г. | Старший воспитатель | Приказ «Об утверждении Плана сопровождения реализации ФГОС на 2018 -2020 г.г.» |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по реализации ФГОС ДО. |  | декабрь 2017г. | Старший воспитатель, рабочая группа | План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО. |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе детского сада в соответствии с ФГОС ДО.(план работы со школой, сельской библиотекой, ДК, ФАП) Краткая презентация ООПДО. |  | Весь период | рабочая группа | Изменения и дополнения к основной общеобразовательной программе детского сада в соответствии с ФГОС ДО. (Проекты, планы работы с социумом села, района, края) |
| 1.4. | Анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) |  | октябрь 2018г. | Старший воспитатель | Акты соответствия материально-технической базы детского сада. |
| 1.5. | Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. |  | май 2018г. | Рабочая группа | Самоонализ ДО за 2017-2018 уч. год Аналитическая справка. |
| 1.6. | Утверждение годового плана работы дошкольного учреждения на 2017-2018 учебный год, с учетом введения ФГОС ДО. |  | Август, сентябрь 2017 | Рабочая группа | План работы на 2017-2018 г.г. |
| 1.7. | Определение необходимых изменений модели образовательного процесса в детском саду с учетом требований ФГОС ДО |  | Ежегодно | Старший воспитатель | Корректировка модели образовательного процесса в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| 2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ДО в детском саду |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в детском саду |  | Весь период. | Старший воспитатель | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в детском саду |
| 2.2. | Обеспечение детского сада необходимыми учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС |  | Весь период обновление. | Старший воспитатель | Методические, дидактические и наглядные пособия |
| 2.3. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС. |  | весь период | Старший воспитатель | Самообследования ДО |
| 3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса. |  | Весь период | Ст.воспитатель | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность детского сада. |
| 3.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. |  | По мере поступления нормативно правовых документов | Ст. воспитатель | Журнал «Инструктивно-методических документов» |
| 3.3. | Проверка личных дел, эффективных контрактов работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | декабрь 2018 г. Июль 2019 | Директор СОШ | Эффективные контракты в новой редакции. Изменение МРОТ (личные карточки) |
| 3.4. | Внесение изменений дополнений в программу развития ДО. На 2018 -2019 г.г. в соответствии с требованиями ФГОС. |  | Сентябрь 2018 г. | Рабочая группа | Изменения и дополнения к программе развития детского сада в соответствии с требованиями ФГОС. |
| 4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО в детский сад |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по изменениям ФГОС ДО. | По мере поступления материалов |  | Ст. воспитатель | Журнал «Инструктивно-методических документов». Обновление сайта СОШ |
| 4.2. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | Весь период |  | Рабочая группа | Методические материалы. |
| 4.3. | Комплектование детского сада базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО. Обновление методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | Обновление по мере надобности |  | Старший воспитатель | Размещение методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС ДО. Наличие в детском саду документов по внедрению ФГОС ДО. |
| 4.4 | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов детского сада в соответствии с ФГОС ДО (выявление образовательных потребностей и затруднений) | На каждом этапе внедрения ФГОС ДО |  | Старший воспитатель | Аналитический материал мониторинговых исследований. |
| 4.5. | Методическое сопровождение педагогов по ФГОС ДО | В течение всего периода |  | Рабочая группа | Методические материалы |
| 4.6. | Создание (корректировка) графика аттестации педагогических и руководящих работников | сентябрь 2020г. |  | Старший воспитатель | График аттестации |
| 4.7. | Аттестация Воспитателей детского сада | 4 квартал 2020 г. |  | Воспитатели | Приказ комитета по образованию |
| 4.8. | Работа педагогических работников по ФГОС (Семинары, консультации для педагогов по проблемам ФГОС ДО) | В течение всего периода |  | Рабочая группа | Банк методических материалов в соответствии с ФГОС ДО, |
| 4.9. | Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС ДО. | Апрель - май 2019г. |  | Старший воспитатель | Лист самообследования, аналитическая справка. |
| 4.10. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Июль 2018 г. |  | Старший воспитатель Воспитатели | Корректировка комплексно-тематических и перспективных планов работы, образовательные проекты. |
| 4.11. | Корректировка номенклатуры дел воспитателей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Апрель 2019г. |  | Директор СОШ | Новая редакция номенклатуры дел. |
| 4.12. | Мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Май Сентябрь 2018г. |  | Рабочая группа | Диагностика результатов образовательного процесса |
| 4.13. | Проведение педагогических советов: «Новый учебный год на пороге», «Современный воспитатель глазами педагога и воспитатель глазами детей» | Октябрь 2017г. Апрель 2018 г. |  | Старший воспитатель | Пед совет № 1 Оценка современного воспитателя, педагога само анализ педагога, дифференцированная программа |
| 4.14. | Участие педагогов ДО в РМО в течение года | по плану РМО |  | Старший воспитатель | Листы регистрации, программы РМО. |
| 4.15. | Анкетирование педагогов «Современный воспитатель» | Декабрь 2017 |  | Старший воспитатель | Результаты анкетирования |
| 4.16. | Семинар «Использование информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе как одного из критериев повышения качества образования в детском саду». | Февраль 2018 |  | Рабочая группа | Итоги семинара самообследование ДО |
| 5. Информационное обеспечение перехода детского сада на ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение консультационной поддержки педагогов детского сада по вопросам введения ФГОС ДО в детский сад |  | В течение всего периода | Старший воспитатель | Консультации, практики |
| 5.2. | Участие педагогов в муниципальных и республиканских обучающих семинарах, конференциях, вебенарах |  | В течение всего периода | Старший воспитатель | Программы, сертификаты участников, публикации. |
| 5.3. | Обновление информационного стенда для педагогов и родителей «ФГОС ДО» |  | Май 2018г. (обнов ление инфор мации в течение всего периода) | Рабочая группа | Периодически обновляющиеся материалы по ФГОС ДО. |
| 5.3 | Информирование родителей (законных представителей) о реализации ФГОС и результатах их ведения в ДО через сайт, информационные стенды, родительские собрания. |  | В течение года (по плану взаимо действия) | педагоги | Систематическое обновление информации для общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности детского сада о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  | По итогам учебного года | Старший воспитатель педагоги детского сада | Размещение материалов на сайте СОШ. Сетевой город. |
| 6. Финансовое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению ФГОС ДО. |  | В течение всего периода | Старший воспитатель Директор СОШ | Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО. |
| 6.2. | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в детском саду для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий, через спонсоров. |  | В течение всего периода | Директор СОШ | Внесение изменений в смету Привлечение спонсоров. |